**Годовой отчет**

 **о реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2021 - 2025 годы**

**за 2021 год**

С целью сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений, негативных последствий для жизни и здоровья граждан на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края (далее - Администрация города) от 24.08.2020 № 2057 муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2021 - 2025 годы (далее - Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели Программы определены следующие задачи:

профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ;

выявление и мотивирование лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, к участию в программах лечения, реабилитации, ресоциализации и постреабилитационного сопровождения.

В рамках Программы ответственный исполнитель МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска взаимодействует с участниками Программы:

МКУ «Управление образования» г. Рубцовска;

управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии;

пресс-службой Администрации города Рубцовска Алтайского края;

учреждениями, подведомственными МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска;

МО МВД России «Рубцовский» (по согласованию);

ЛОП на станции Рубцовск Алтайского ЛУ МВД России (по согласованию);

КГБУЗ «Наркодиспансер Рубцовск» (по согласованию);

образовательными учреждениями города Рубцовска;

населением города Рубцовска.

Финансирование мероприятий Программы в течение 2021 года осуществлялось за счет средств бюджета города, объем которого первоначально был запланирован в размере 228,0 тыс. руб.

С целью актуализации Программы, в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 17.12.2020 № 546 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2021 год», руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.10.2020 № 2589, в части ее финансирования на 2021 год, были внесены изменения (постановления от 04.02.2021 № 250, от 25.11.2021 № 3174). Фактически финансирование Программы в отчетном году было осуществлено в полном объеме и составило 172,9 тыс. руб.

Денежные средства израсходованы на реализацию программных мероприятий. Управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии в рамках реализации Программы между Администрацией города и МУП «АвтоСпецТехника» на выполнение работ по уничтожению дикорастущей конопли и закрашивание надписей, содержащих информацию о продаже наркотических средств, заключен на 2021 год муниципальный контракт, цена которого составила 63,9 тыс. руб. В рамках данного муниципального контракта произведен выкос дикорастущей конопли на площади 3,0 тыс. кв. м. и приобретены баллоны для закрашивания надписей.

Пресс-службой Администрации города в газете «Местное время» размещено 7 целевых публикаций, направленных на профилактику правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, оплата публикаций составила 19,0 тыс. руб.

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска  в рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

школа студенческого актива «Опасность среди нас» - на подготовку и проведение данного мероприятия израсходовано 8,0 тыс. руб.;

акция «Чистый город» - на проведение акции по закраске надписей, содержащих информацию о продаже наркотических средств израсходовано 5,0 тыс. руб.;

квест-игра «ЭкоЗОЖ» - на проведение израсходовано 3,0 тыс. руб.;

открытый творческий конкурс «Мы - здоровое поколение!»  на проведение израсходовано 20,0 тыс. руб.;

организовано взаимодействие с Алтайской региональной общественной организацией «Военно – патриотический клуб «Отчизны верные сыны» по  проведению мероприятия «Молодые патриоты – сила Сибири!» - израсходовано 8,0 тыс. руб.;

проведены детско-юношеские соревнования на базе [МБУ СП «СШ «Спарта», израсходовано 10,0 тыс. руб.;](http://sparta-rub.ru/%22%20%5Ct%20%22_blank)

проведена подписка на периодическое издание по профилактике здорового образа жизни - израсходовано 3,0 тыс. рублей;

 в молодежном центре «Точка» проведен круглый стол и конкурс на лучший проект (программу) по профилактике наркомании и здорового образа жизни - израсходовано 13,0 тыс. руб.;

 подведены итоги по конкурсам «Видеоролики», «Социальные проекты» городской акции по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и СПИДа «Я выбираю здоровье!», израсходовано 20,0 тыс. рублей.

Результаты реализации Программы в 2021 году выражены через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, во­влеченных в профилактиче­ские антинаркотические мероприятия, по отно­шению к общей численности молодежи, проживающей на территории города Рубцовска в 2021 году, составила 55,0 %, что соответствует запланированному значению индикатора.

 2. Уровень раскрываемости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ составил 52,8%, что ниже запланированного показателя на 20,2 процентных пункта (план – 73,0 %). Снижение раскрываемости допущено в связи с увеличением количества уголовных дел по факту незаконного оборота наркотических средств, приостановленных за неустановлением лица (подозреваемого) и сокращением количества уголовных дел, направленных в суд

 3. По информации КГБУЗ «Наркодиспансер Рубцовск» доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, на 100 больных наркоманией среднегодового контингента, в 2021 году составила 12,1%, что на 1,6 процентных пункта выше планового показателя (план – 10,5 %). Увеличение показателя произошло в связи с сокращением общего количества наркозависимых граждан.

 Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ комплексная оценка эффективности данной Программы за 2021 год составила 94,5 %, что характеризует ее как муниципальную программу с высоким уровнем эффективности, так как превышает уровень 90%.

Начальник МКУ «Управление

культуры, спорта и молодежной

политики» г. Рубцовска М.А. Зорина

**Комплексная оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2021 - 2025 годы за 2021 год.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

$$Cel=(1/m)\*\sum\_{i=1}^{m}\left(S\_{i}\right) $$

где Si = (Fi/Pi)\*100%, либо Si = (Pi/Fi)\*100%, если обратный показатель

$m=$ 3

S1=55,0/55,0\*100%=100 %

S2=52,8/73,0\*100%=72,3 %

S3= 12,1/10,5\*100%=115,2 % (~100%)

Cel =1/3\*(100%+72,3%+100,0%)=0,33\*272,3%=89,9%

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы.

Fin = K/L\*100%

Fin = 172,9/172,9\*100%=100%

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

$$Mer=(1/n)\*\sum\_{j=1}^{n}\left(R\_{j}\*100\%\right) $$

$$n=18$$

$Mer$=(1/18)\*[(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+1+1+1)\*100]= 0,055\*1700=93,5%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O = (Cel + Fin + Mer)/3

O = (89,9%+100%+93,5%)/3=94,5%

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы составляет 94,5 %, что характеризует ее как муниципальную программу с высоким уровнем эффективности, так как превышает уровень 90%.