**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы (МП)**

«Развитие градостроительства в городе Рубцовске»,

утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2143

(с изменениями от 04.02.2021 № 247, от 22.07.2021 № 1974, от 17.12.2021 № 3472, от 01.03.2022 № 524, от 05.07.2022 № 2093, от 09.12.2022 № 3968, от 16.03.2023 № 756, от 20.12.2023 № 4291, от 14.02.2024 № 396, от 31.07.2024 № 2183, от 25.12.2024 № 3679)

(название МП в соответствии с документом, утверждающим или изменяющим МП)

Комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству

(наименование организации, разработавшей МП)

за 2024 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -*код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План (тыс. руб.) | Фактическое *кассовое исполнение*(тыс. руб.) | % выполнения*(факт/план**×100%)*  |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** | 0412 | 8500,0 | 4050,0 | 4050,0 | 47,6 | 100,0 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 0412 | 8500,0 | 4050,0 | 4050,0 | 47,6 | 100,0 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

**Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единицаизмере-ния | Планна отч. год | Фактза отчетный год | Фактк планув % или отклонение (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям  | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Обеспеченность жилых зон документацией о планировке территории | процент | 15,6 | 9,6 |  -6 | Снижение из-за низкой инвестиционной активности застройщиков, возможности подготовки документации о планировке территории по инициативе физических и юридических лиц | Внешние экономические риски |
| 2. | Количество сформированных земельных участков для жилищного строительства | единиц | 8 | 7 | 87,5 | Изменение гражданских прав по формированию земельных участков, в соответствии с п.3ст.6 Закона Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» | Изменения федерального и краевого законодательства  |
| 3. | Количество справок со сведениями, выданными из АИС ОГД | единиц | 370 | 418 | 113 | Количество выданных справок соответствует количеству поступивших обращений  | Изменения федерального и краевого законодательства |
| 4. | Количество, поступивших уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке | единиц | 30 | 55 | 183 | Количество выданных уведомлений соответствует количеству поступивших обращений | Внешние экономические риски |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Деревянко Николай Тихонович

 (подпись) (Фамилия Имя Отчество)

 Исполнитель Барычева Елена Константиновна

 (Фамилия Имя Отчество)

 № телефона 96417 (доб.321) эл. адрес barycheva@rubtsovsk.org