**Отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске»**

**за 2022 год**

С целью реализации мероприятий по решению вопросов местного значения в области градостроительства разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2143  муниципальная программа «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» (далее по тексту – Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели программы определены следующие задачи:

вовлечение новых территорий в градостроительную деятельность, создание условий для устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры путем обновления городского топографического плана инженерных систем и подготовки проектов планировки территории, включая схемы их инженерного обустройства;

формирование земельных участков для жилищного строительства, в том числе комплексного освоения в целях жилищного строительства, привлечение инвестиций для инженерного обустройства новых территорий;

пополнение информационной системы документированными сведениями о развитии территорий, и их застройке, земельных участках, объектах капитального строительства и иными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности;

развитие индивидуального жилищного строительства, расширение налогооблагаемой базы.

Общий объем средств изначально запланированных на финансирование  Программы на 2022 год составлял 2400 тыс. руб.

В соответствии с  решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 23.12.2021 № 745 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2022 год», в части финансирования Программы постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 01.03.2022 № 524 были внесены изменения - общий объём средств на реализацию Программы на 2022 год сокращен до 1500,0 тыс. рублей.

Во исполнении распоряжения Правительства Алтайского края от 30.03.2021 № 97-р, предусматривающего реализацию органами местного самоуправления Алтайского края Плана мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Алтайского края на 2021-2025 годы, в связи с Решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 26.05.2022 № 818 «О внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 23.12.2021 № 745 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2022 год», постановлением Администрации города Рубцовска от 05.07.2022 № 2093, было предусмотрено увеличение финансирования на 2022 год с 1500 тыс. рублей на 2900 тыс. рублей.

Кроме того, постановлением Администрации города Рубцовска от 09.12.2022 № 3968 были внесены в Программу изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для её реализации. Уменьшен объем финансировании Программы на 2022 год с 2900 тыс.рублей до 2300 тыс.рублей, в связи с итогами проведения аукциона на выполнение комплексных кадастровых работ.

В связи с утверждением бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на текущий финансовый год и плановый период последующих двух лет, срок реализации программы изменился до 2026 года включительно. Общий объем средств бюджета города, направляемых на финансирование Программы, составит 17204,0 тыс.рублей.

В итоге, общий объем средств, запланированных на финансирование Программы на 2022 год выделено по плану 2300,0 тыс. рублей на реализацию следующих программных мероприятий:

создание и обновление топографических планов, тематических карт и планов в графической, цифровой и иных формах;

подготовка землеустроительной документации;

оснащение системы оборудованием и материалами, программное обеспечение, ведение и обслуживание системы, обустройство помещений.

Фактически по Программе за 2022 год выполнено мероприятий на сумму 2300,0 тыс. рублей (100% от запланированного объема):

1. Инженерные изыскания-195 тыс. рублей:

выполнена топографическая съемка массивов металлических гаражей в городе Рубцовске Алтайского края (муниципальный контракт 2022.205 от 18.11.2022) – 88,725 тыс. рублей;

выполнена топографическая съемка следующих общественных территорий в городе Рубцовске Алтайского края (муниципальный контракт 2022.207 от 21.11.2022) – 106,167 тыс. рублей:

сквер Комсомольской Славы по пр-ту Ленина;

территория ЦСП «Юбилейный» по пр-ту Ленина, 201В;

пр-кт Ленина в красных линиях от ул. Калинина до пер. С.Кривенко, ул. Октябрьская в красных линиях от ул. Калинина до ул. С.Блынского, ул. Калинина в красных линиях от ул. Октябрьской до пр-та Ленина;

ул. Транспортная в красных линиях;

1. Проектные, научно-исследовательские, землеустроительные работы – 666,00 тыс. рублей:

выполнены землеустроительные работ в отношении земельного участка в районе жилого дома по ул.Светлова, 92 - берегоукрепление (в соответствии с договором № 179 от 11.03.2022) – 8 тыс.рублей;

выполнены землеустроительные работы в отношении земельного участка по ул.Федоренко, 5 (в соответствии с договором № 393 от 09.08.2022) – 5 тыс.рублей;

выполнены работы по описанию границ территориальных зон муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (в соответствии с договором № 51 от 08.06.2022) – 145 тыс.рублей;

выполнены землеустроительные работы в отношении земельного участка по ул.Васильковой, 5 (в соответствии с договором № 940 от 05.12.2022) – 3 тыс.рублей;

выполнены комплексные кадастровые работы в границах кадастровых кварталов, расположенных на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (муниципальный контракт 2022.149 от 16.08.2022) – 467,978 тыс. рублей;

выполнение кадастровые работы следующих земельных участков в городе Рубцовске Алтайского края (муниципальный контракт 2022.197 от 31.10.2022) – 37,320 тыс. рублей:

улица Новосибирская, земельный участок 14, ориентировочной площадью 2528 кв.м;

улица Громова, земельный участок 17Б, ориентировочной площадью 2995 кв.м;

улица Тракторная, земельный участок 150Б, ориентировочной площадью 250 кв.м.

ул.Водная, 32, для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 22:70:022209:18.

1. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности – 1439,0 тыс. рублей:

выполнены работы по модернизации (адаптации) и внедрению АИС ОГД Рубцовска. Третий этап - Внедрение АИС ОГД. (в соответствии с муниципальным контрактом № 2022.117 от 18.07.2022) – 1200 тыс. рублей;

приобретены бумага, канцелярские принадлежности, изготовлены и установлены металлические стеллажи, оплачены образовательные услуги по повышению квалификации специалиста отдела по планировке территории комитета Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству – 239,00 тыс. рублей.

Результаты реализации программы в 2022 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

обеспеченность жилых зон документацией о планировке территории – факт 1,9% (план 14,5%) - на невыполнение показателя повлияла низкая инвестиционная активность застройщиков;

количество сформированных земельных участков для жилищного строительства - фактически 7 ед. (по плану 9 ед.) - невыполнение из-за изменений гражданских прав по формированию земельных участков, в соответствии со п.3 ст. 6 Закона Алтайского края от 02.11.2015 № 307 «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков»;

количество справок со сведениями, выданными из АИС ОГД – фактически 226 ед. (по плану - 360 ед.) - количество выданных справок соответствует количеству поступивших обращений.

количество, поступивших уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке – факт 41 ед. (план 20 ед.) - количество выданных уведомлений соответствует количеству поступивших обращений.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

Программы составляет 87,8 %, что характеризует ее как муниципальную программу со средним уровнем эффективности, т.к. находится в диапазоне от 50% до 90%.

Председатель комитета

Администрации города Рубцовска

по архитектуре и градостроительству Н.Т. Деревянко

Барычева Елена Константиновна 8(38557)96417доб.321

**Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» за 2022 год.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:



m=4

где: Si = (Fi / Рi) \* 100%,

S1 = 1,9/14,5\*100%=13,10%

S2 = 226/360\*100%=62,80%

S3 = 7/9\*100%=77,80%

S4 = 41/20\*100%=205%~100%

Cel=1/4\*(13,10%+62,80%+77,80%+100,00%)=0,25\*253,7%=63,4%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы

Fin = К / L \* 100%,

Fin=2300,0/2300,0\*100%=100,0%

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы



Mer=1/3\*[(1+1+1)\*100%]=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О = (Cel + Fin + Mer) / 3,

О=(63,4%+100,0%+100%)/3=87,8%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы составляет 87,8 %, что характеризует ее как муниципальную программу со средним уровнем эффективности, т.к. находится в диапазоне от 50% до 90%.