Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» на 2019-2025 годы

за 2019 год

С целью осуществления горячего водоснабжения для населения города в соответствии с установленными требованиями (в части температуры) управлением по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Администрации города Рубцовска (далее - Управление по ЖКХиЭ) разработана и постановлением Администрации города Рубцовска от 14.11.2019 № 2920 утверждена муниципальная программа «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» на 2019-2025 годы (далее – программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели, программа признана решать следующую задачу: реализация технических мероприятий по обеспечению населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры).

Реализацию программы планируется осуществить за 7 лет: с 2019 года по 2025 год в 2 этапа:

1-й этап - 2019-2022 годы, включает в себя:

обследование объектов потребителей ГВС - 01.12.2019;

выполнение ПредТЭО - 01.05.2020;

разработку предварительных технических решений по обеспечению надлежащего качества ГВС - 01.05.2020;

актуализацию Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 2025 года (далее - схема водоснабжения и водоотведения г. Рубцовск) - 01.09.2020;

выполнение предпроектных проработок (ознакомление с объектами, изучение территории строительства, сбор архивных данных и т.д.) - 31.12.2021;

проектирование, согласно выбранному варианту по результатам ПредТЭО (3 пусковых комплекса) - 31.12.2022;

2-й этап - 2023-2025 годы, включает в себя:

реализацию технических мероприятий (1 пусковой комплекс) - 31.12.2023;

реализацию технических мероприятий (2 пусковой комплекс) - 31.12.2024;

реализацию технических мероприятий (3 пусковой комплекс) - 31.12.2025.

Первоначально для достижения цели программы запланировано финансирование в объеме 3200 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Рубцовска, в том числе по годам: 2019 год – 0 тыс. руб., 2020 год –2 700 тыс. руб., 2021 год – 100 тыс. руб., 2022 год – 100 тыс. руб., 2023 год – 100 тыс. руб., 2024 год – 100 тыс. руб., 2025 год – 100 тыс. руб.

В течение 2019 года в данную программу изменения не вносились.

За отчетный год в рамках программы ответственным исполнителем и соисполнителями запланировано мероприятие 1.1. Организационные мероприятия: сбор информации по объектам потребителей ГВС и др. В рамках данного мероприятия собрана информация по многоквартирным домам отвечающим требованиям, указанным в постановлении Правительства РФ от 7.01.2017 № 18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов», а так же подана бюджетная заявка в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (и в министерство экономического развития Алтайского края) о включении в краевую адресную инвестиционную программу на 2020 год – выполнение научно-исследовательской работы на тему «Предварительное технико-экономическое обоснование мероприятий по обеспечению населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры).

В силу того, что данное мероприятие не требует финансирования, произвести расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы не предоставляется возможным.

Заместитель Главы Администрации

города Рубцовска – начальник управления

по жилищно-коммунальному хозяйству

и экологии М.А. Одокиенко

Чухлеб Валерия Ивановна

e-mail: chuhleb@rubtsovsk.org

9-64-11, доб. 451