**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками**

**и их незаконному обороту в городе Рубцовске»**

**за 2024 год**

С целью сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений, негативных последствий для жизни и здоровья граждан на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края (далее - Администрация города) от 24.08.2020 № 2057 муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» (далее - Программа).

Для достижения поставленной цели Программы определены следующие задачи:

профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ;

выявление и мотивирование лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, к участию в программах лечения, реабилитации, ресоциализации и постреабилитационного сопровождения.

В рамках Программы ответственный исполнитель МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска взаимодействует с соисполнителями и участниками Программы:

МКУ «Управление образования» г. Рубцовска;

управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии;

пресс-службой Администрации города Рубцовска Алтайского края;

учреждениями, подведомственными МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска;

МО МВД России «Рубцовский»;

ЛОП на станции Рубцовск Алтайского ЛУ МВД России;

КГБУЗ «Наркодиспансер Рубцовск»;

образовательными учреждениями города Рубцовска;

населением города Рубцовска.

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году было запланировано 159,0 тыс. рублей из средств бюджета города Рубцовск (далее – бюджет города Рубцовска), фактически финансирование исполнено в размере 155,4 тыс. рублей, из них:

в IV квартале 2024 года (декабрь) в МБУК «БИС» проведен круглый стол с участием представителей учебных заведений, учреждений профилактики по проблемам наркомании, израсходованы денежные средства в размере 3,0 тыс. рублей;

денежные средства в сумме 5,0 тыс. рублей израсходованы в IV квартале 2024 года (декабрь) в МБУК «БИС» на организацию работы по изготовлению, распространению средств наглядной агитации направленных на профилактику наркомании, пропаганду здорового образа жизни (приобретение расходных материалов для изготовления средств наглядной агитации);

в IV квартале 2024 года (ноябрь – декабрь) проведена городская акция (далее – акция) по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и СПИДа «Я выбираю здоровье!». Общее количество участников 480 человек, также поступили 5 творческих работ для участия в данной акции. Денежные средства в сумме 20,0 тыс. рублей израсходованы на приобретение подарков для участников акции;

в рамках укрепления материально-технической базы молодежных общественных объединений (в т.ч. военно-патриотических и спортивных клубов, др.) заключен договор с АКОСОО «Рубцовский Клуб Туристов» на 8**,**0 тыс. рублей. Приобретены баннеры для проведения соревнований «Рубцовская тропа» в период с 14.12.2024 по15.12**.**2024. Количество участников 117 человек;

между Администрацией города и МУП «АвтоСпецТехника» заключен муниципальный контракт от 15.04.2024 48/У на выполнение работ по уничтожению дикорастущей конопли и закрашиванию надписей, предположительно содержащих информацию о наркотических средствах на территории города Рубцовска в 2024 году на общую сумму 46,4 тыс. рублей (далее – контракт). В соответствии с условиями контракта произведен выкос дикорастущей конопли площадью 2000 м2;

в газете «Местное время» размещено 10 публикаций антинаркотической направленности, израсходовано 19,0 тыс. рублей;

денежные средства в сумме 10,0 тыс. рублей израсходованы в IV квартале 2024 года МБУК «БИС» – перечислены на изготовление наградной атрибутики (кубки) для проведения детско-юношеских соревнований;

в декабре 2024 года приобретена интеллектуальная квиз-игра «Эйфория» и поощрительные призы (сертификаты) для победителей игры, посвященной борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом. Турнир по игре проведен среди молодежи города Рубцовска. Денежные средства в размере 13,0 тыс. израсходованы на приобретение игры, 3,0 тыс. рублей на приобретение сертификатов для участников данного мероприятия;

в IV квартале 2024 года в детской библиотеке № 2 МБУК «БИС» проведен цикл мероприятий для молодежи в рамках школы «Опасность среди нас» с участием специалиста нарколога. Денежные средства в размере 5,0 тыс. рублей израсходованы на приобретение книг, направленных на формирование здоровых привычек;

в IV квартале 2024 года среди библиотек МБУК «БИС» состоялся конкурс на лучший проект по профилактике наркомании «Спорт против наркотиков». Денежные средства в сумме 18,0 тыс. рублей израсходованы на приобретение призов и спортивного инвентаря для участников проекта, реализованного в библиотеке «Контакт»;

в декабре 2024 года проведена выездная акция агитбригад из числа добровольцев для проведения мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в учебных заведениях города Рубцовска, израсходовано 5,0 тыс. рублей на приобретение тематических футболок;

в декабре 2024 года проведена выездная акция агитбригад из числа добровольцев для проведения мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в учебных заведениях города Рубцовска. Израсходовано 5,0 тыс. рублей на приобретение тематических футболок.

Кроме того, в течение 2024 года в рамках реализации Программы проведены мероприятия, не требующие финансирования:

проведено 4 заседания городской межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города Рубцовска (протокол от 16.02.2024 № 1, протокол от 18.06.2024 № 2, протокол от 06.08.2024 № 3, протокол от 21.11.2024 № 4);

исполнен план совместной работы с МО МВД России «Рубцовский» в сфере профилактики наркомании среди детей и подростков в учреждениях образования, учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта г. Рубцовска;

в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, подведомственных МКУ «Управление образования» г. Рубцовска (далее – МБОУ), на постоянной основе в соответствии с планами воспитательной работы проводятся профилактические мероприятия с учащимися по предупреждению злоупотребления наркотическими средствами и психоактивными веществами;

в МБОУ на постоянной основе проводятся антинаркотические акции: «Родительский урок», «Здоровье молодежи – богатство России!», «Летний лагерь – территория здоровья», «Классный час» и др.;

в период с 15.10.2024 по 15.11.2024 в МБОУ проведено социально-психологическое тестирование среди обучающихся 7 – 11 классов, в котором приняли участие 4153 обучающихся, что составляет 79,0 % от общего количества несовершеннолетних, подлежащих тестированию (5256 несовершеннолетний);

в МБОУ ведется работа с детьми, входящими в «группу риска» по профилактике наркомании, оказание психолого-педагогической помощи подросткам и их родителям осуществляется через классные часы соответствующей направленности, «День здоровья», выставки рисунков, анкетирование учащихся по теме «Мое отношение к наркотикам», консультации подростков и их родителей и др.;

в каждом МБОУ действует наркопост, по плану работы которого реализуются мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни среди несовершеннолетних, антинаркотическую пропаганду, учащимся предоставляется информация о влиянии наркотиков на психологическое, социальное и экономическое благополучие человека.

Результаты реализации Программы в 2024 году выражены через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, во­влеченных в профилактиче­ские антинаркотические мероприятия, по отно­шению к общей численности молодежи, проживающей на территории города в 2024 году, составила 64,1 % при плановом значении индикатора 64,0 %.

2. Уровень раскрываемости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, составил 71,8 %, что ниже запланированного показателя – 74,2 %. Снижение допущено в связи с увеличением количества уголовных дел по факту незаконного оборота наркотических средств, приостановленных за неустановлением лица (подозреваемого).

3. По информации КГБУЗ «Наркодиспансер г. Рубцовск» доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, на 100 больных наркоманией среднегодового контингента, в 2024 году составила 12,0 %, что на 0,8 процентных пункта выше планового показателя (план – 11,2 %). Увеличение показателя произошло в связи с сокращением общего количества наркозависимых граждан.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ комплексная оценка эффективности данной Программы за 2024 год составила 98,9 %, что характеризует ее как муниципальную программу с высоким уровнем эффективности, так как превышает уровень 90%.

Начальник МКУ «Управление

культуры, спорта и молодежной

политики» г. Рубцовска М.А. Зорина

**Комплексная оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» за 2024 год.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

где Si = (Fi/Pi)\*100%, либо Si = (Pi/Fi)\*100%, если обратный показатель

3

S1=64,1/64,0\*100 % =100,2 % (~100%)

S2=71,8/74,2\*100 % = 96,8 %

S3=12,0/11,2\*100% =107,1 % (~100%)

Cel =1/3\*(100 %+96,8 %+100,0 %)=98,9 %

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы.

Fin = K/L\*100%

Fin = 155,4/159,0\*100 % = 97,7 %

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

=(1/18)\*[(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)\*100]=100 %

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O = (Cel + Fin + Mer)/3

O = (98,9 %+97,7 %+100 %)/3= 98,9 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы составляет 98,9, что характеризует ее как муниципальную программу с высоким уровнем эффективности, так как превышает уровень 90 %.