Отчет

о ходе реализации муниципальной целевой программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Рубцовска» за 2023 год

(утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.09.2019 №  2415 (с изменениями от 18.02.2020 № 350, от 04.03.2021 № 531, от 30.09.2021 № 2618, от 01.02.2022 № 231, от 08.07.2022 № 2124, от 21.02.2023 № 547, от 24.05.2023 № 1591, от 20.12.2023 № 4290)

МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»

за 2023 год

Форма № 1.Ресурное обеспечение МП

| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов - код бюджетной классификации согласно ОКЕИ | План (тыс. руб.) |  | Фактическое кассовое исполнение (тыс. руб.) | % выполнения (факт/план ×100%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено решением о бюджете города -согласно бюджетному ассигнованию (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - по последнему утвержденному документу (2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | ВСЕГО* | 0314 | 1001,0 | 1001,0 | 1001,0 | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов - бюджет города** | 0314 | 1001,0 | 1001,0 | 1001,0 | 100 | 100 |
| 2. | Внебюджетные источники | - | - | 0 | 0 | - | - |

Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП

| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единица измерения | План на отчетный год | Факт за отчетный год | Факт к плану в % или отклонение (+) (-) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения, охваченного оповещением, в общей численности населения города | % | 97 | 98 | +1 | Уменьшение населения | Экономические риски |
| 2. | Доля оборудованных учебно-консультационных пунктов населения города | % | 75 | 75 | 0 | - | - |
| 3 | Доля замененных технических средств единой дежурно-диспетчерской службы | % | 80 | 78,3 | -1,7 | Рост цен в течение года | Экономические риски |
| 4 | Доля приобретенных материально-технических средств | % | 70 | 66,7 | -3,3 | Рост цен в течение года | Экономические риски |
| 5 | Количество приведённых в рабочее состояние неисправных пожарных гидрантов и пожарных водоемов | Ед. | 105 | 105 | 0 | - | - |

Начальник                                                                                                                                         А.В. Саженин