**Отчет**

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей

в городе Рубцовске»,

утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от24.08.2020 № 2056

(с изменениями от с изменениями от 04.03.2021 № 532, от 24.09.2021 № 2570, от 03.02.2022 № 266, от 26.08.2022 № 2745, от 16.03.2023 №758,от 08.06.2023№ 1823, от 14.02.2024 № 392, от 31.07.2024 № 2182, от 25.12.2024 № 3686).

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска

за 2024 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -  *код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План (тыс. руб.) | | Фактическое  *кассовое исполнение*  (тыс. руб.) | % выполнения  *(факт/план*  *×100%)* | |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** | 1003 | 1990,8 | 3390,8 | 3390,8 | - | 100 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 1003 | 1990,8 | 1990,8 | 1990,8 | 100 | 100 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | - | - | 1400,0 | 1400,0 | - | 100 |

**Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП  (согласно паспорту) | Единица  измерения | План  на отчетный год | Факт  за отчетный год | Факт  к плану  в %  или отклонение  (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Семья | 1 | 1 | 100 % | - | - |
| 2. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов | Семья | 1 | 1 | 100 % | - | - |
| 3. | Доля средств городского бюджета, направляемых на строительство индивидуального и приобретение нового жилья, в общем объеме средств бюджета города Рубцовска, выделяемых в рамках Программы | % | 50 | 0 | -50 | Одна семья приобрела жилье на вторичном рынке | Достаточное количество предложений и ценовой категории жилья на вторичном рынке |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Зорина Марина Александровна

(подпись) (Фамилия Имя Отчество)

Санькова Мария Николаевна

8 385 57 78059 (611)

E-mail: [rubtsovsk\_sport@mail.ru](mailto:rubtsovsk_sport@mail.ru)