Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» за 2024 год

С целью создания благоприятных условий для развития в городе Рубцовске малого и среднего предпринимательства и самозанятых разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2144 муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» (далее – Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели Программы определены следующие задачи:

1. совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего

предпринимательства и самозанятых, информационное обеспечение и консультационно-методическая поддержка;

1. финансово-кредитная и имущественная поддержка малого и

среднего предпринимательства и самозанятых;

1. укрепление социального статуса и повышение престижа

предпринимательской деятельности.

На реализацию мероприятий данной Программы из бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2024 год было запланировано направить 120 тыс. рублей, фактически мероприятия Программы были полностью профинансированы.

В 2024 году по Программе запланировано к исполнению 20 мероприятие, из них выполнено – 19.

В рамках реализации мероприятий Программы проведена следующая работа:

информационно-консультационным центром поддержки предпринимателей г. Рубцовска (далее – ИКЦ) оказана информационная поддержка 304 субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым по различным вопросам, касающимся организации, поддержки и деятельности в сфере предпринимательства;

21 мая в большом зале Администрации города прошла конференция «Женщина и бизнес»;

на заседаниях Общественного совета по развитию предпринимательства при Администрации города Рубцовска Алтайского края (далее – ОСП) рассмотрены различные вопросы в области предпринимательской деятельности на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края;

ИКЦ на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Официальный сайт Администрации города Рубцовска) в разделе «Мой бизнес центр поддержки предпринимателей г. Рубцовска» размещено 146 информаций по вопросам предпринимательства;

регулярно проводилось согласование с ОСП проектов нормативно-правовых документов, затрагивающих интересы малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых;

краевым государственным казенным учреждением «Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску и Рубцовскому району» (далее – ЦЗН УСЗН) оказаны профконсультанционные услуги безработным гражданам, с целью привлечения их к предпринимательской деятельности;

ЦЗН УСЗН предоставлены информационно-консультационные услуги безработным гражданам по вопросам организации самозанятости, включая проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес- планов;

проведено обучение сотрудниками ЦЗН УСЗН безработных граждан по курсу «Технология создания собственного дела»;

осуществлялось ЦЗН УСЗН методическое сопровождение начинающих предпринимателей, включая организацию бизнес-сессий, семинаров, тренингов, предоставление пунктов коллективного доступа;

ЦЗН УСЗН оказана единовременная финансовая помощь безработным гражданам при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также единовременная финансовая помощь на подготовку документов при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, в том числе на оплату государственной пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера, приобретение бланочной документации, изготовление печати, штампа;

24-25 апреля 2024 года в городе Рубцовске прошел практический интенсив «Нейросети на практике: глубокое погружение в промпт-инжинеринг»;

24 субъекта малого и среднего предпринимательства получили поддержку в виде займа на общую сумму 57991 тыс. рублей. Реализация всех этих проектов позволит повысить объем производства, увеличить ассортимент продукции, создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней;

проведен круглый стол для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых по банковским продуктам Сбербанка России;

размещена информация по микрокредитованию на Официальном сайте Администрации города Рубцовска;

проведена работа по обеспечению участия субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, в размещении муниципальных заказов на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд;

на Официальном сайте Администрации города Рубцовска размещена информация положительного опыта деятельности предпринимателей;

в рамках укрепления социального статуса предпринимателя подготовлены 41 ходатайство о награждении лучших работников Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации города Рубцовска Алтайского края;

24.05.2024 года в большом зале Администрации города Рубцовска Алтайского края прошло мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства, итогом мероприятия стало награждение предпринимателей Почетными грамотами Администрации города Рубцовска Алтайского края и цветами за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня российского предпринимательства;

14.09.2024 на площади им. Ленина была организована универсальная ярмарка, приуроченная к празднованию Дня города. Всего на участие в праздничной торговле было подано 52 заявки. В ярмарке приняли участие юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые не только из нашего города, но и из Новосибирска, Барнаула, Ярового, Первомайского, Шипуновского и Локтевского районов, представив широкий ассортимент разнообразной продукции;

проведен ежегодный городской конкурс на лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление объектов розничной торговли, объектов общественного питания и бытового обслуживания населения «Новогодний Рубцовск», в котором приняли участие 27 субъектов малого и среднего предпринимательства. Победители конкурса определялись по следующим группам: 1 – стационарные объекты сферы розничной торговли и общественного питания; 2 группа – стационарные объекты сферы гостиничных, бытовых и платных услуг; 3 группа – нестационарные торговые объекты. Победители и участники конкурса были награждены дипломами, призами.

Мероприятие 1.4 не проводилось в связи с отсутствием заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых. Мероприятия 3.2, 3.3 не планировались к реализации в 2024 году.

Результаты реализации Программы в 2024 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 3139 единиц, по состоянию на 01.01.2025;

2. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (нарастающим итогом) составило 7503 единиц, по состоянию на 01.01.2025;

3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 253 единиц, по состоянию на 01.01.2025;

4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, получивших финансовую поддержку составило 24 единицы, за отчетный период;

5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, получивших имущественную поддержку составило 7 единиц, за отчетный период.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске», которая рассчитывается согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, за 2024 год составила 98,3%, что позволяет сделать вывод о ее реализации с высоким уровнем эффективности, так как находится в диапазоне от 90 до 100%.

Начальник отдела по развитию

предпринимательства

и рыночной инфраструктуры

Администрации города Рубцовска

Алтайского края Ю.С. Литягина

Расчет оценки эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

в городе Рубцовске»

за 2024 год

Оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы:

Cel=(1/m)\*∑(Sᵢ)=1/5\*(100%+100%+100%+100%+100%) = 100%

m=5

S1 = 3139/3060\* 100% = 103% (~100%);

S2 = 7503/6740\*100% =111,3% (~100%);

S3 = 253/251 \* 100% = 100,8% (~100%);

S4 = 24/13 \* 100% = 184,6% (~ 100%);

S5 = 7/2 \* 100% = 350% (~ 100%);

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:

Fin = K/L \* 100% = 120/120 \* 100% = 100% - уровень финансирования реализации муниципальной программы.

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы:

Mer = (1/n) \*∑(Rj\* 100%) = (1/20) \* (19\* 100%) = 95%

n=22-2=20

R1=1; R2=1; R3 =1; R4=0; R5=1; R6=1; R7=1; R8=1; R9=1; R10=1; R11=1; R12=1;

R13=1; R14=1; R15=1; R16=1; R17=1; R18=0; R19=0; R20=1; R21=1; R22=1.

Rj=1+1+1+0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+0+1+1+1=19

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (Cel + Fin + Mer)/3 = (100% +100% +95%)/3 = 98,3%.

По результатам комплексной оценки эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» за 2024 год составила 98,3%, что позволяет сделать вывод о ее реализации с высоким уровнем эффективности.

Начальник отдела по развитию

предпринимательства

и рыночной инфраструктуры

Администрации города Рубцовска

Алтайского края Ю.С. Литягина