**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы (МП)**

«Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске»

(постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2145,

с изменениями от 04.03.2021 № 524, от 24.09.2021 № 2566, от 27.12.2021 № 3653, от 01.03.2022 № 522, от 09.12.2022 № 3969, от 27.12.2022 № 4274, от 09.03.2023 № 711, от 08.06.2023 № 1819, от 27.12.2023 № 4685, от 25.12.2024 № 3689)

Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии

за 2024 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -  *код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План (тыс. руб.) | | Фактическое  *кассовое исполнение*  (тыс. руб.) | % выполнения  *(факт/план*  *×100%)* | |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** |  | 360098,2 | 374985,6 | 337897,8 | 93,8 | 90,1 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 0409 | 304745,6 | 312636,8 | 289736,1 | 95,1 | 92,7 |
| 0503 | 55352,6 | 62348,8 | 48161,7 | 87,0 | 77,2 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |

**Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП  (согласно паспорту) | Единица  измерения | План  на отчетный год | Факт  за отчетный год | Факт  к плану в %  или отклонение  (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/  риски |
| 1 | Доля протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием  (к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием) | % | 3 | 3,4 | +0,4 | Протяженность уточнена в связи с произведенными работами | - |
| 2 | Доля протяжённости освещённой улично-дорожной сети | % | 0 | 0 | 0 | - | **-** |
| 3 | Доля площади выкошенной травы на газонах, разделительных полосах и пустырях | % | 100 | 100 | 0 | - | **-** |
| 4 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок (в общем количестве выявленных свалок) | % | 100 | 100 | 0 | - | **-** |
| 5 | Количество проведенных акарицидных обработок территорий кладбищ | ед. | 2 | 2 | 100 | - | **-** |
| 6 | Обеспечение функционирования «Вечного огня» в рабочем состоянии в течение каждого года | дн. | 365 | 365 | 100 | - | - |
| 7 | Количество утилизированных биологических отходов (трупов животных) | голов | 33 | 36 | 109,1 | Достаточное финансирование для утилизации биологических отходов (трупов животных) по всем заявкам | **-** |
| 8 | Количество приобретенной офисной техники | ед. | 0 | 0 | 0 | - | **-** |
| 9 | Количество парковочных мест для маломобильных групп населения, обозначенных специальными знаками | мест | 2 | 2 | 100 | - | **-** |
| 10 | Количество праздничных дней, к которым проведена подготовка санитарно-гигиенических и эстетических условий | дн. | 10 | 10 | 100 | - | **-** |
| 11 | Доля протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 56,3 | 56,3 | 0 | - | - |

И. о. заместителя начальника управления

по жилищно – коммунальному хозяйству и экологии А.Н. Коляда

Миргородская Марина Сергеевна

[mirgorodskaya@rubtsovsk.org](mailto:mirgorodskaya@rubtsovsk.org), 8(385-57) 9-64-34, доб. 460