**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы (МП)**

Социальная поддержка граждан города Рубцовска на 2023-2027 годы,

утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 26.01.2023 № 206

(с изменениями от 21.02.2023 № 544, от 05.10.2023 № 3176, от 20.12.2023 № 4288).

(название МП в соответствии с документом, утверждающим или изменяющим МП)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Администрация города Рубцовска Алтайского края\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации, разработавшей МП)

за 2023 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -  *код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План (тыс. руб.) | | Фактическое  *кассовое исполнение*  (тыс. руб.) | % выполнения  *(факт/план*  *×100%)* | |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** | 1003 | 6543,6 | 6673,6 | 2154,8 | 32,9 | 32,3 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 1003 | 6543,6 | 6603,6 | 2154,8 | 32,9 | 32,6 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | х | х | 70,0 | 0,0 | х | 0,0 |

**Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП  (согласно паспорту) | Единица  измерения | План  на отчетный год | Факт  за отчетный год | Факт  к плану  в %  или отклонение  (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Количество малоимущих граждан, получивших адресную социальную помощь | чел. | 5280 | 4753 | 90% | Не все зарегистрированные малоимущие граждане решили воспользоваться мерами поддержки | социальные риски |
| 2. | Доля малоимущих граждан, получивших социальную помощь от общего числа зарегистрированных малоимущих граждан | % | 54,8 | 48,5 | -6,3 | Не все зарегистрированные малоимущие граждане решили воспользоваться мерами поддержки | социальные риски |
| 3. | Количество граждан, получивших государственные услуги в сфере содействия занятости | чел. | 10 | 0 | 0% | Получение содействия занятости в рамках иных мероприятий вне реализации муниципальной программы | информационные риски |
| 4. | Количество граждан, участвовавших в мероприятиях в области социальной политики | чел. | 360 | 363 | 100,8% | Проведение большего количества мероприятий |  |
| 5. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки | тыс. руб. | 4203,6 | 704,6 | 16,8% | Мера имеет заявительный характер, объем исполнения зависит от количества обращений граждан | социальные риски |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель \_Ламанова Елена Александровна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия Имя Отчество)

№ телефона \_ +7(38557)96414 доб. 301 Эл. адрес lamanova@rubtsovsk.org

Примечание:

1. Данные отчета Ф.№1:

проставляются с одним десятичным знаком, если данные отсутствуют - в ячейках проставляются нули (0,0):

\* по данной строке указывается итоговая сумма строк (п.1+ п.2. Ф.№1);

\*\* по данной строке указывается сумма средств за счет всех источников, кроме внебюджетных средств.

2. Данные отчета Ф.№2:

проставляются плановые показатели согласно паспорту МП.

Для показателей-индикаторов: в случае, если фактическое значение отличается от планового значения или отсутствует, необходимо заполнить графу «Комментарии по отклонениям», если 100%-ное выполнение - графа не заполняется.