**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Рубцовска» за 2023 год**

С целью повышения уровня жизни граждан города Рубцовска через оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам, малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и предоставление дополнительных мер социальной поддержки, разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 26.01.2023 № 206 муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Рубцовска» (далее по тексту – Программа), (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.02.2023 № 544, от 05.10.2023 № 3176, от 20.12.2023 № 4288).

Для обеспечения достижения поставленной цели Программа признана решать следующие задачи:

предоставление малоимущим гражданам, малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию адресной социальной помощи в виде социальных услуг и денежных выплат;

содействие трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

организация мероприятий для малоимущих граждан;

предоставление гражданам адресной помощи в виде денежных выплат в связи с дополнительными мерами социальной поддержки.

Фактический объем финансирования в целом по Программе за отчетный год составил 2154,8 тыс. руб. при плане 6673,6 тыс. руб. (32,3 %), в том числе из средств бюджета города 1697,5 тыс. руб. при плане 2663,6 тыс. руб. (63,7 %).

Из запланированных мероприятий из средств бюджета города в отчетном году профинансированы:

на 553,2 тыс. руб. предоставление мер социальной поддержки в виде льготы на услуги бани (воспользовались 3540 гражданина (7402 помывок);

на 847,0 тыс. руб. оказана материальная помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (91 чел.);

на 50,0 тыс. руб. организовано мероприятие «Счастливое детство» для семей участников СВО, приобретены билеты на аттракционы в парке для детей, проведено 8 новогодних праздников, для детей – инвалидов, детей из семей, находящихся в социально опасном положении, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приобретены новогодние подарки;

на 704,6 тыс. руб. (в т.ч. местный и краевой бюджет) выплачена компенсация гражданам, направленная на соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, твердое топливо.

Государственные услуги в сфере содействия занятости не предоставлялись в связи с тем, что одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, лица, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы по вопросу трудоустройства на общественные и временные работы не обращались.

Реализация данной Программы позволяет снизить социальную напряженность в городе и обеспечивает доступность государственной социальной поддержки для нуждающихся в ней горожан.

Результаты реализации Программы выражаются через качественные и количественные показатели, а именно в отчетном году выполнение составило:

- количество малоимущих граждан получивших адресную социальную помощь - 4753 чел. (по плану 5280 человек);

- количество граждан получивших государственные услуги в сфере содействия занятости - 0 чел. (по плану 10 человек);

- доля получивших социальную поддержку от общего числа малоимущих граждан, зарегистрированных в КГКУ УСЗН по г. Рубцовску и Рубцовскому району - 48,5 % (по плану 54,8 %);

- количество граждан, участвовавших в мероприятиях в области социальной политики - 363 чел. (по плану 360 чел.)

- сумма денежных выплат гражданам в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки – 704,6 тыс. руб. (по плану – 4203,6 тыс. руб.).

По итогам реализации Программы в 2023 году произведена комплексная оценка её эффективности.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач Программы, соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города, степени реализации программных мероприятий, комплексная оценка эффективности составила 60,9 %, что является средним уровнем эффективности Программы, так как находится в диапазоне от 50% до 90%.

Начальник отдела по труду

Администрации города Рубцовска Е.А.Ламанова

**Расчет комплексной оценки эффективности программы за 2023 год:**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

m

Cel = (1/m) \*Σ (Si)=1/5\*(90+88,5+0+100+16,8)%= 0,2\*295,3%= 59,1%

i=1

m=5

S1 (4753/5280\*100%) = 90 %

s2 (48,5/54,8\*100%) = 88,5 %

S3 (0/10\*100%) = 0 %

S4 (363/360\*100%) = 100 %

S5 (704,6/4203,6\*100%) = 16,8 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города:

Fin = K / L\*100%= 1697,5/2663,6\*100% = 63,7 %

К = 1697,5 тыс. руб.

L = 2663,6 тыс. руб.

3. Оценка степени реализации мероприятий:

n

Mer = (1/n) \* Σ (Rj\*100%) = 1/5\* [(1+1+0+1+0)\*100%] = 0,2\*300= 60%

j=1

n=5

4. Комплексная оценка эффективности реализации Программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (59,1%+63,7%+60%)/3 = 60,9 %