**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Рубцовска» за 2024 год**

С целью повышения уровня жизни граждан города Рубцовска через оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам, малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и предоставление дополнительных мер социальной поддержки, разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 26.01.2023 № 206 муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Рубцовска» (далее по тексту – Программа), (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.02.2023 № 544, от 05.10.2023 № 3176, от 20.12.2023 № 4288, от 04.03.2024 № 608, от 06.12.2024 № 3455).

Для обеспечения достижения поставленной цели Программа признана решать следующие задачи:

 предоставление малоимущим гражданам, малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию адресной социальной помощи в виде социальных услуг и денежных выплат;

 содействие трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

 организация мероприятий для малоимущих граждан;

 предоставление гражданам адресной помощи в виде денежных выплат в связи с дополнительными мерами социальной поддержки.

Фактический объем финансирования в целом по Программе за отчетный год составил 1425,7 тыс. руб. при плане 6892,0 тыс. руб. (20,7 %), в том числе из средств бюджета города 1307,0 тыс. руб. при плане 2500,0 тыс. руб. (52,3 %).

Из запланированных мероприятий из средств бюджета города в отчетном году профинансированы:

на 336,2 тыс. руб. предоставление мер социальной поддержки в виде льготы на услуги бани (воспользовались 1720 человек (4224 помывки);

на 834,0 тыс. руб. оказана материальная помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (91 чел.);

на 50,0 тыс. руб. проведены мероприятия: посвященное Дню защиты детей, приобретено 84 билета на аттракционы, кондитерские изделия и печатная продукция для 35 детей; проведены праздники «Новогодняя сказка» для 25 детей, «Праздник к нам приходит» - для 27 детей, «Здравствуйте, каникулы!» - для 28 детей; приобретены 7 подарков для детей, проживающих в отделении временного пребывания, 20 подарков для детей из семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, 13 подарков – поздравление Деда Мороза для детей из семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации на дому;

на 205,5 тыс. руб. (в т.ч. местный и краевой бюджет) выплачена компенсация гражданам, направленная на соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, твердое топливо.

Государственные услуги в сфере содействия занятости не предоставлялись в связи с тем, что одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, лица, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы по вопросу трудоустройства на общественные и временные работы не обращались.

Реализация данной Программы позволяет снизить социальную напряженность в городе и обеспечивает доступность государственной социальной поддержки для нуждающихся в ней горожан.

Результаты реализации Программы выражаются через качественные и количественные показатели, а именно в отчетном году выполнение составило:

- количество малоимущих граждан получивших адресную социальную помощь - 4721 чел. (по плану 5320 человек);

- количество граждан получивших государственные услуги в сфере содействия занятости - 0 чел. (по плану 10 человек);

- доля получивших социальную поддержку от общего числа малоимущих граждан, зарегистрированных в КГКУ УСЗН по г. Рубцовску и Рубцовскому району - 61,3 % (по плану 55 %);

- количество граждан, участвовавших в мероприятиях в области социальной политики - 155 чел. (по плану 370 чел.)

- сумма денежных выплат гражданам в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки – 205,5 тыс. руб. (по плану – 4772,0 тыс. руб.).

По итогам реализации Программы в 2024 году произведена комплексная оценка её эффективности.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач Программы, соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города, степени реализации программных мероприятий, комплексная оценка эффективности составила 46,4 %, что является низким уровнем эффективности Программы.

Начальник отдела по труду

Администрации города Рубцовска Е.А.Ламанова

**Расчет комплексной оценки эффективности программы за 2024 год:**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

 m

Cel = (1/m) \*Σ (Si)=1/5\*(88,7+100+0+41,9+4,3)%= 0,2\*234,9%= 47%

 i=1

 m=5

S1 (4721/5320\*100%) = 88,7 %

S 2 (61,3/55,0\*100%) = 111,5 % ~ 100%

S3 (0/10\*100%) = 0 %

S4 (155/370\*100%) = 41,9 %

S5 (205,5/4772,0\*100%) = 4,3 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города:

Fin = K / L\*100%= 1307/2500\*100% = 52,3 %

К = 1307,0 тыс. руб.

L = 2500,0 тыс. руб.

3. Оценка степени реализации мероприятий:

 n

Mer = (1/n) \* Σ (Rj\*100%) = 1/5\* [(0+1+0+1+0)\*100%] = 0,2\*200 % = 40%

 j=1

 n=5

4. Комплексная оценка эффективности реализации Программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (47 % + 52,3 % + 40 %)/3 = 46,4 %