**Сводный годовой отчет**

**о реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования город Рубцовск Алтайского края**

**за 2024 год**

В рамках реализации на территории Алтайского края Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края (далее – Администрация города) от 09.11.2022 № 3596, были сформированы и утверждены на 2024 год документы стратегического планирования - муниципальные программы (далее - программы).

На территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее - город) в отчетном году осуществлялась реализация мероприятий по 24 муниципальным программам.

Реестр всех утвержденных программ размещен на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Разработчиками программ, действовавших в 2024 году, являются:

1. Администрация города
   * «Информатизация Администрации города Рубцовска»;
   * «Социальная поддержка граждан города Рубцовска»;
   * «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске»;
   * «Развитие общественного здоровья в городе Рубцовске»;
2. Комитет Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству

* «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска»;
* «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в городе Рубцовске»;

1. МКУ «Управление образования» г. Рубцовска
   * «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» (6 подпрограмм);
2. МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска
   * «Развитие культуры города Рубцовска»;
   * «Развитие молодежной политики города Рубцовска»;
   * «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконномуобороту в городе Рубцовске»;
   * «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Рубцовска»;
   * «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске»;
   * «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» (3 подпрограммы);
   * «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске»;
3. МКУ «Управление по делам ГОЧС»
   * «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Рубцовска»;
4. Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Администрации города Рубцовска
   * «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске»;
   * «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске»;
   * «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске»;
   * «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»;
   * «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске»;
   * «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)»;
   * «Сокращение аварийного жилищного фонда (блокированной застройки) на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»;
5. Комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству
   * «Развитие градостроительства в городе Рубцовске»;
6. Комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом
   * «Управление муниципальным имуществом и земельными участками города Рубцовска».

Отчет о реализации программ осуществляется по краевому программному обеспечению «Monitoring» отделом экономического развития и ценообразования Администрации города.

В части расходных обязательств 2024 года в течение отчетного года по программам осуществлялось внесение изменений в части финансирования (решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.12.2023 № 242 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»).

Фактическое финансирование из всех источников по 24-ти программам составило 93,4% от запланированного по программам на год, в том числе плановое финансирование за счет средств бюджета города исполнено на 95%.

При расчете комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год учитывались три оценки (таблица 1):

- оценка степени достижения целей и решения задач муниципальных программ;

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города;

- оценка степени реализации мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| таблица 1.  Оценка эффективности муниципальных программ города Рубцовска | | | | | |
| за 2024 год | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципальных программ (МП) | Оценка степени достижения целей и решения задач МП, % | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджета города МП, % | Оценка степени реализации мероприятий МП, % | Комплексная оценка эффективности МП, % |
| 1 | «Информатизация Администрации города Рубцовска» | 42,8 | 96 | 100 | 79,6 |
| 2 | «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» | 80 | 37,6 | 46,7 | 54,8 |
| 3 | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» | 98,9 | 97,7 | 100 | 98,9 |
| 4 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Рубцовска» | 99 | 100 | 85,7 | 94,9 |
| 5 | «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» | 66,7 | 100 | 100 | 88,9 |
| 6 | «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» | - | - | 100 | 100,0 |
| 7 | «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» | 50 | 100 | 100 | 83,3 |
| 8 | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» | 100 | 100 | 95 | 98,3 |
| 9 | «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Рубцовска» | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 10 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» | 100 | 100 | 91,7 | 97,2 |
| 11 | «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» | 87,4 | 100 | 100 | 95,8 |
| 12 | «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» | 100 | 90,1 | 95,2 | 95,1 |
| 13 | «Развитие культуры города Рубцовска» | 96,4 | 99,5 | 100 | 98,6 |
| 14 | «Развитие молодежной политики в городе Рубцовске» | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 15 | «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» | 95,2 | 99,6 | 100 | 98,3 |
| 16 | «Развитие общественного здоровья в городе Рубцовске» | 100 | - | 100 | 100,0 |
| 17 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» | 88,1 | 100 | 100 | 96,0 |
| 18 | «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» | 100 | 96 | 100 | 98,7 |
| 19 | «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в городе Рубцовске» | 78,5 | 95,2 | 85,7 | 86,5 |
| 20 | «Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 21 | «Социальная поддержка граждан города Рубцовска» | 47 | 52,3 | 40 | 46,4 |
| 22 | «Управление муниципальным имуществом и земельными участками города Рубцовска» | 96,4 | 96,8 | 85,7 | 93,0 |
| 23 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» | 97,2 | 91,7 | 75 | 88,0 |
| 24 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» | 93,3 | 100 | 57,9 | 83,7 |

Из общего количества действующих в городе Рубцовске муниципальных программ более половины (или 66,7%) муниципальных программ достигли высокого уровня эффективности - свыше 90%:

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» – 98,9%;

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Рубцовска» – 94,9%;

«Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» - 100%;

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» – 98,3%;

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» – 97,2%;

«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Рубцовска» – 100%;

«Развитие градостроительства в городе Рубцовске» - 95,8%;

«Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» – 95,1%;

«Развитие культуры города Рубцовска» – 98,6%;

«Развитие молодежной политики в городе Рубцовске» - 100%;

«Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» – 98,3%;

«Развитие общественного здоровья в городе Рубцовске» - 100%

«Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» – 96%;

«Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» – 98,7%;

«Сокращение аварийного жилищного фонда (блокированной застройки) на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» – 100%;

«Управление муниципальным имуществом и земельными участками города Рубцовска» – 93%;

Остальные муниципальные программы - 7 программ (или 29,2 %) реализованы в 2024 году со средним уровнем эффективности, комплексная оценка колеблется в интервале от 50% до 90% и 1 муниципальная программа имеет низкий уровень эффективности реализации с оценкой ниже 50%.

Начальник отдела экономического

развития и ценообразования

Администрации города Рубцовска И.В. Пурыга