## Локальная смета
Приложение №3
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | выполнение работ по уборке пустырей на территории города Рубцовска (южная и центральная часть) в 2012 году (Приложение №1)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1277205 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________435205 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________4068,8 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2011г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР47-01-001-04 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 407.312 | 25.38 | 25.38 |  |  | 10338 | 10338
2 | ТЕР47-02-094-04 | Сгребание и уборка трав | 1 га | 16.2925 | 27.95 | 27.95 |  |  | 455 | 455
Раздел 2. Новый Раздел
3 | ТЕРр68-4-1 | Выкашивание газонов: косой | 100 м2 газона | 2036.56 | 5.02 | 5.02 |  |  | 10224 | 10224
4 | ТЕР47-01-001-04 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 48 | 25.38 | 25.38 |  |  | 1218 | 1218
5 | ТЕР01-02-119-01 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли | 100 м2 | 203.656 | 21.91 | 21.91 |  |  | 4462 | 4462
6 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 11.9 | 39.97 | 39.97 |  |  | 476 | 476
7 | ФССЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 107.1 | 3.21 |  | 3.21 |  | 344 |  | 344
8 | ФССЦпг03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 119 | 13.36 |  | 13.36 |  | 1590 |  | 1590
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 29107 | 27173 | 1934
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-2, 4, 6, 5, 13)) | [8 empty] | 33183 | 31249 | 1934
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 446101 | 435205 | 10896
Накладные расходы | [8 empty] | 388862
Сметная прибыль | [8 empty] | 247414
Итоги по смете:
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [8 empty] | 519147
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 386263
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [8 empty] | 145705
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [8 empty] | 22501
Перевозка автотранспортом | [8 empty] | 8761
Итого | [8 empty] | 1082377
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 10896
ФОТ | [8 empty] | 435205
Накладные расходы | [8 empty] | 388862
Сметная прибыль | [8 empty] | 247414
НДС 18% | [8 empty] | 194828
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1277205