## Локальная смета
Приложение №2
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления администрации г.Рубцовска | [7 empty] | И.о.первого заместителя главы
по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству | [7 empty] | администрации г.Рубцовска
_______________В.И.Стадник | [7 empty] | ________________В.В.Ларионов
"___" ___________ 2011г. | [7 empty] | "___" ___________ 2011 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | ремонт дорожного покрытия улиц города Рубцовск в 2011 году (в соответсвии с перечнем Приложение №1)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2984404,45 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________174002,17 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________463,14 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ФЕР27-03-009-01 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 400 мм, толщина слоя: 5 см Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); преревод ФЕР в ТЕР ОЗП=0,83; ЭМ=0,95; ЗПМ=0,83; МАТ=1,15 (1-й уровень); При ширине фрезы 0,4м ЭМ=2,5 к расх.; ЗПМ=2,5; ТЗМ=2,5 (2-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (3-й уровень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР27-03-009-01 Индексы к ФЕР (МинРегион) 2011-1 ОЗП=13,16; ЭМ=4,36; ЗПМ=10,92; МАТ=3,35 НР (147181,58 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (78773,24 руб.): 95%*(0.8*0,85) от ФОТ | 100 м2 | 45.72 | 3779.84 | 35.26 | 3734.7 | 169.89 | 172814.28 | 1612.09 | 170750.48 | 7767.37
2 | ФЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); преревод ФЕР в ТЕР ОЗП=0,83; ЭМ=0,95; ЗПМ=0,83; МАТ=1,15 (1-й уровень); 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (2-й уровень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР27-06-020-01 Индексы к ФЕР (МинРегион) 2011-1 ОЗП=13,16; ЭМ=3,128; ЗПМ=11,985; МАТ=3,144 НР (62066,27 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (33218,57 руб.): 95%*(0.8*0,85) от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 4.572 | 69621.28 | 433.3 | 3436.16 | 340.25 | 318308.49 | 1981.05 | 15710.12 | 1555.62
3 | ФЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); преревод ФЕР в ТЕР ОЗП=0,83; ЭМ=0,95; ЗПМ=0,83; МАТ=1,15 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (2-й уровень); 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (3-й уровень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР27-06-021-01 Индексы к ФЕР (МинРегион) 2011-1 ОЗП=13,16; ЭМ=0,302; МАТ=3,148 НР (183,78 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (98,36 руб.): 95%*(0.8*0,85) от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 4.572 | 15341.01 | 2.2 | 9.07 |  | 70139.1 | 10.06 | 41.47
4 | ФССЦ-410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: преревод ФЕР в ТЕР ОЗП=0,83; ЭМ=0,95; ЗПМ=0,83; МАТ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-410-0001 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А (Индексы к ФЕР (МинРегион) 2011-1) МАТ=3,147 | т | -552.2976 | 677.41 |  |  |  | -374131.92
5 | Текущая цена | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), тип Б марка II Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: преревод ФЕР в ТЕР ОЗП=0,83; ЭМ=0,95; ЗПМ=0,83; МАТ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): текцена МАТ=4,46 | т | 552.2976 | 532.03 |  |  |  | 293838.89
6 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); преревод ФЕР в ТЕР ОЗП=0,83; ЭМ=0,95; ЗПМ=0,83; МАТ=1,15 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (2-й уровень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР27-06-026-01 Индексы к ФЕР (МинРегион) 2011-1 ОЗП=13,16; ЭМ=4,734; ЗПМ=11,767; МАТ=7,241 НР (588,99 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (315,24 руб.): 95%*(0.8*0,85) от ФОТ | 1 т | 3.6576 | 1995.2 |  | 56.93 | 9.86 | 7297.64 |  | 208.23 | 36.06
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 488266.48 | 3603.2 | 186710.3 | 9359.05
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 490210.82 | 4143.68 | 188114.16 | 10762.91
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 2206730.29 | 54530.82 | 800447 | 119471.35
Накладные расходы | [8 empty] | 210020.62
Сметная прибыль | [8 empty] | 112405.4
Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
Автомобильные дороги | [8 empty] | 2529156.31
Итого | [8 empty] | 2529156.31
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1351752.47
Машины и механизмы | [8 empty] | 800447
ФОТ | [8 empty] | 174002.17
Накладные расходы | [8 empty] | 210020.62
Сметная прибыль | [8 empty] | 112405.4
Итого по разделу 1 Новый Раздел | [8 empty] | 2529156.31
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 488266.48 | 3603.2 | 186710.3 | 9359.05
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 490210.82 | 4143.68 | 188114.16 | 10762.91
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 2206730.29 | 54530.82 | 800447 | 119471.35
Накладные расходы | [8 empty] | 210020.62
Сметная прибыль | [8 empty] | 112405.4
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [8 empty] | 2529156.31
Итого | [8 empty] | 2529156.31
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1351752.47
Машины и механизмы | [8 empty] | 800447
ФОТ | [8 empty] | 174002.17
Накладные расходы | [8 empty] | 210020.62
Сметная прибыль | [8 empty] | 112405.4
НДС 18% | [8 empty] | 455248.14
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2984404.45
Составил: ___________________________