Отчет о выполнении муниципального плана мероприятий («дорожной карты»)

по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг

муниципального образования город Рубцовск Алтайского края

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование мероприятия «дорожной карты»** | **Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию на 01.01.2023) (описание)** | **Наименование целевого показателя** | **Значение целевого показателя** | | | | **Ответственный исполнитель и соисполнитель** | **Ожидаемые результаты** |
| **Исходное значение показателя**  **(2021 год)** | **Целевое значение показателя (2022 год)** | **Фактическое значение показателя (2022 год)** | **Источник данных, методика расчета показателя** |
| 1. | Методическая поддержка негосударственных орга­низаций в период получения лицензии на образовательную деятельность | методическая поддержка негосударственных орга­низаций не проводилась в связи с отсутствием организаций,  получающих лицензию на образовательную деятельность | доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы - образовательные про­граммы дошкольного образования, в общем числе обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных пред­принимателей, реализующих основные образовательные программы - образовательные про­граммы дошкольного образования, %;  количество действующих организаций (в том числе структурных под­разделений) частной формы собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере дошкольного образования, единиц | **0**  **0** | **0,75**  **1** | **0**  **0** |  | МКУ «Управление образования» города Рубцовска | повышение информированности специалистов образовательных организаций всех форм собственности |
| 2. | Организационно-методи­ческая и информационно­консультативная помощь  частным образовательным организациям, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования | организационно-методи­ческая и информационно­консультативная помощь частным образовательным организациям не оказывалась в связи с отсутствием не государственных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы - образовательные про­граммы дошкольного образования, в общем числе обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных пред­принимателей, реализующих основные образовательные программы - образовательные про­граммы дошкольного образования, %;  количество действующих организаций (в том числе структурных под­разделений) частной формы собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере дошкольного образования, единиц | **0**  **0** | **0,75**  **1** | **0**  **0** |  | МКУ «Управление образования» города Рубцовска | повышение информированности специалистов образовательных организаций всех форм собственности |
| 3. | Предоставление из краевого бюджета субсидий на конкурсной основе частным дошкольным образовательным организациям и индивидуальным предпри­нимателям на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования | мероприятие не проводилось в связи с отсутствием частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпри­нимателей реализующих основную  образовательную  программу дошкольного образования | доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы - образовательные про­граммы дошкольного образования, в общем числе обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных пред­принимателей, реализующих основные образовательные программы - образовательные про­граммы дошкольного образования, %;  количество действующих организаций (в том числе структурных под­разделений) частной формы собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере дошкольного образования, единиц | **0**  **0** | **0,75**  **1** | **0**  **0** |  | МКУ «Управление образования» города Рубцовска | повышение информированности специалистов образовательных организаций всех форм собственности |
| 4. | Организация участия частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпри­нимателей в региональном проекте «Поддержка семей, имеющих детей» | мероприятие не проводилось в связи с отсутствием частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпри­нимателей  участвующих в реализации регионального  проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы - образовательные про­граммы дошкольного образования, в общем числе обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных пред­принимателей, реализующих основные образовательные программы - образовательные про­граммы дошкольного образования, %;  количество действующих организаций (в том числе структурных под­разделений) частной формы собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере дошкольного образования, единиц | **0**  **0** | **0,75**  **1** | **0**  **0** |  | МКУ «Управление образования» города Рубцовска | обеспечение доступности для населения получения услуг, оказываемых в негосударственном секторе дошкольного образования |
| 5. | Организация участия частных организаций и индивидуальных предпринимателей,  реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в региональном проекте «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» | мероприятие не проводилось в связи с отсутствием частных образовательных организаций и индивидуальных предпри­нимателей  реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы - образовательные про­граммы дошкольного образования, в общем числе обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных пред­принимателей, реализующих основные образовательные программы - образовательные про­граммы дошкольного образования, %;  количество действующих организаций (в том числе структурных под­разделений) частной формы собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере дошкольного образования, единиц | **0**  **0** | **0,75**  **1** | **0**  **0** |  | МКУ «Управление образования» города Рубцовска | повышение качества услуг, предоставляемых частными дошкольными образовательными организациями и индивидуальными предпринимателями, развитие муниципально-частного партнерства |
| 6. | Организация участия представителей частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в деятельности рабочих групп, обучающих и информационных совещаниях, семинарах | мероприятие не проводилось в связи с отсутствием частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпри­нимателей  реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы - образовательные про­граммы дошкольного образования, в общем числе обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных пред­принимателей, реализующих основные образовательные программы - образовательные про­граммы дошкольного образования, %;  количество действующих организаций (в том числе структурных под­разделений) частной формы собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере дошкольного образования, единиц | **0**  **0** | **0,75**  **1** | **0**  **0** |  | МКУ «Управление образования» города Рубцовска | снижение административных барьеров, развитие муниципально-частного партнерства, повышение качества услуг, предоставляемых частными дошкольными образовательными организациями и индивидуальными предпринимателями |
| 7. | Заключение соглашений между МКУ «Управление образования»  г. Рубцовска и частными дошкольными образовательными организациями и индивидуальными пред­принимателями, реали­зующими основную про­грамму дошкольного образования, регулирующих взаимные права и обязанности финансового обеспечения получения услуг дошкольного образования | мероприятие не проводилось в связи с отсутствием частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпри­нимателей  реали­зующих основную про­грамму дошкольного образования, регулирующих взаимные права и обязанности финансового обеспечения получения услуг дошкольного образования | доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы - образовательные про­граммы дошкольного образования, в общем числе обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных пред­принимателей, реализующих основные образовательные программы - образовательные про­граммы дошкольного образования, %;  количество действующих организаций (в том числе структурных под­разделений) частной формы собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере дошкольного образования, единиц | **0**  **0** | **0,75**  **1** | **0**  **0** |  | МКУ «Управление образования» города Рубцовска | развитие муниципальных рынков услуг дошкольного образования, создание равных условий доступа к бюджетному финансированию для до­школьных образовательных организаций всех форм собственности, повышение качества услуг, предоставляемых частными дошкольными  образовательными организациями и индивидуальными предпринимателями |
| 8. | Организация участия частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпри­нимателей, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в независимой оценке качества предоставляемых услуг | мероприятие не проводилось в связи с отсутствием частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпри­нимателей  реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в независимой оценке качества предоставляемых услуг | доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы - образовательные про­граммы дошкольного образования, в общем числе обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных пред­принимателей, реализующих основные образовательные программы - образовательные про­граммы дошкольного образования, %;  количество действующих организаций (в том числе структурных под­разделений) частной формы собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере дошкольного образования, единиц | **0**  **0** | **0,75**  **1** | **0**  **0** |  | МКУ «Управление образования» города Рубцовска | повышение уровня информированности участников рынка, повышение качества услуг, предо­ставляемых частными дошкольными образовательными организациями и индивидуальными предпринимателями |
| 9. | Реализация конкурсного механизма предоставления государственной поддержки организациям, действующим на рынке отдыха и оздоровления детей | на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края нет организаций, действующих на рынке отдыха и оздоровления детей | доля организаций отдыха и оздоров­ления детей частной формы собственности, % | **0** | **25** | **0** |  | МКУ «Управление образования» города Рубцовска | обеспечение доступности услуг отдыха и оздоров­ления детей, оказываемых организациями всех форм собственности |
| 10. | Формирование единого реестра муниципальных и частных организаций по оказанию услуг детского отдыха и оздоровления для информированности населения о видах оказываемых организациями услуг | на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края нет организаций, действующих на рынке отдыха и оздоровления детей | доля организаций отдыха и оздоров­ления детей частной формы собственности, % | **0** | **25** | **0** |  | МКУ «Управление образования» города Рубцовска | обеспечение доступности услуг отдыха и оздоров­ления детей, оказываемых организациями всех форм собственности |
| 11. | Формирование конкурсного механизма государственной поддержки лицензированных образовательных организаций (имеющих договор с лицензированной организацией) в сфере дополнительного образования | на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края осуществляет образовательную деятельность  Частное учреждение дополнительного образования «Центр изучение языков «Лингва» | доля организаций частной формы соб­ственности в сфере услуг дополнитель­ного образования детей, % | **20** | **20** | **20** | Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай | МКУ «Управление образования» города Рубцовска | развитие рынка услуг дополнительного образования детей |
| 12. | Систематизация данных об индивидуальных предпри­нимателях и организациях (кроме муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеоб­разовательным программам для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования г. Рубцовск | на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края осуществляет образовательную деятельность  Частное учреждение дополнительного образования «Центр изучение языков «Лингва». | доля организаций частной формы соб­ственности в сфере услуг дополнитель­ного образования детей, % | **20** | **20** | **20** | Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай | МКУ «Управление образования» города Рубцовска | развитие рынка услуг дополнительного образования детей |
| 13. | Информирование участников рынка о земельных участках под жилищное строительство с целью увеличения объемов строительства жилья | размещение информационных материалов на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» | доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства, % | **100** | **100** | **100** | данные ведомственной статистики (мониторинг наличия свободных земельных участков) | комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству | улучшение состояний конкурентной среды на товарном рынке |
| 14. | Обеспечение территории жилой застройки объектами инженерной и транспортной инфраструктуры | размещение информационных материалов на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» | доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства, % | **100** | **100** | **100** | данные ведомственной статистики (мониторинг наличия свободных земельных участков) | комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству | улучшение состояний конкурентной среды на товарном рынке |
| 15. | Поддержка развития малоэтажного жилищного строительства | использование готовых  типовых проектов малоэтажного жилищного строительства | доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства, % | **100** | **100** | **100** | данные ведомственной статистики (проекты планировки и межевания территории) | комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству | улучшение состояний конкурентной среды на товарном рынке |
| 16. | Предоставление государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка в электронном виде | действующий административный регламент предоставления соответствующих услуг в электронном виде размещен на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, % | **100** | **100** | **100** | данные ведомственной статистики (на основании подачи заявлений гражданами) | комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству | повышение информированности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на данном рынке;  снижение административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства |
| 17. | Предоставление государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешений на строительство, а также разрешений на ввод в эксплуатацию в электронном виде | действующий административный регламент предоставления соответствующих услуг в электронном виде размещен на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, % | **100** | **100** | **100** | данные ведомственной статистики (на основании подачи заявлений гражданами) | комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству | повышение информированности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на данном рынке;  снижение административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства |
| 18. | Оформление правоустанавливающих документов на объекты теплоснабжения, постановка их на кадастровый учет | присвоен статус единой теплоснабжающей организации 5 теплоснабжающим организациям | доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), % | **100** | **100** | **100** | концессионное соглашение, Схема теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2022 год), утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 30.06.2021 № 1751 | комитет по управлению имуществом  комитет Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству | увеличение количества организаций частной формы собственности на рынке, повышение качества услуг в сфере теплоснабжения |
| 19. | Содействие в предоставлении и разъяснении региональному оператору реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов в соответствии с требованиями, утвержденными постановление Правительства РФ от 31.08.2018  № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» | ведется реестр мест накопления ТКО города Рубцовска Алтайского края, который размещен на официальном сайте Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://rubtsovsk.org/node/135543>),  свободный доступ к реестру мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов | доля внесенных в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов расположенных на территории города, % | **90** | **100** | **100** | мониторинг мест накопления ТКО города Рубцовска Алтайского края,  предоставление информации юридическим и физическим лицам, включение мест (площадок) накопления ТКО в реестр мест (площадок) накопления ТКО города Рубцовска | управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | наличие в свободном доступе реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов в соответствии с требованиями, утвержденными постановление Правительства РФ от 31.08.2018  № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»;  повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на рынке транспортирования твёрдых коммунальных отходов |
| 20. | Подготовка информационной базы об организациях, осуществляющих деятельность на рынке благоустройства городской среды, включая информацию о наличии хозяйствующих субъектов с государственным или муниципальным участием, находящихся на данном рынке | проводится работа с организациями, осуществляющими деятельность на рынке благоустройства городской среды | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, % | **100** | **100** | **100** | мониторинг организаций, осуществляющих деятельность на рынке благоустройства городской среды | управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | наличие актуальной информации о количестве организаций и формах их собственности находящихся на рынке благоустройства городской среды города Рубцовска |
| 21. | Заключение муниципальных контрактов на благоустройство городской среды на конкурсной основе | заключены контракты на выполнение работ по благоустройству 15 дворовых территорий и по благоустройству 2 общественных территорий:  - сквер «Комсомольской славы»;  - клуб «Патриот» | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, % | **100** | **100** | **100** | выполнение работ в рамках заключенных контрактов | управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | увеличение количества организаций частной формы собственности на рынке |
| 22. | Ежегодный мониторинг состояния конкуренции на рынке поставок сжиженного газа в баллонах | отсутствие дефицита на рынке поставок сжиженного газа в баллонах | доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах, % | **100** | **100** | **100** | мониторинг организаций, осуществляющих деятельность на рынке поставок сжиженного газа | управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | формирование данных о потреблении сжиженного газа населением  г. Рубцовска |
| 23. | Создание и развитие частного сектора по перевозке пассажиров автотранспортом по муниципальным маршрутам и благоприятных условий субъектам транспортной инфраструктуры, включая формирование сети регулярных маршрутов с учетом предложений, изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков | услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории города Рубцовска оказываются 6 автоперевозчиками – индивидуальными предпринимателями (доля немуниципальных перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории города Рубцовска составляет 100 %). | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, % | **100** | **100** | **100** | реестр муниципальных маршрутов муниципального образования города Рубцовск Алтайского края | комитет Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству | увеличение количества перевозчиков негосударственных форм собственности; наличие сети регулярных перевозок |
| 24. | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | публикация схемы размещения рекламных конструкция на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, % | **100** | **100** | **100** | данные ведомственной статистики  (на основании подачи заявлений гражданами, мониторинг перспективных мест) | комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству  комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом | открытый доступ для хозяйствующих субъектов |
| 25. | Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня всех нормативных правовых актов и местных локальных актов, регулирующих сферу наружной рекламы | размещены на официальном сайте  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечень нормативных правовых актов и местных локальных актов, регулирующих сферу наружной рекламы,  решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.06.2018 № 159 «О принятии положения и порядке размещения технических средств наружной рекламы на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» - размещен на официальном сайте Рубцовского городского Совета депутатов, размещены на официальном сайте  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: постановление Администрации города Рубцовска от 07.12.2022 № 3952 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города Рубцовска Алтайского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»  ссыка <http://rubtsovsk.org/node/2988>,  постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.04.2014 № 1744 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, % | **100** | **100** | **100** | данные ведомственной статистики (мониторинг действующего законодательства в сфере размещения рекламных конструкций) | комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству  комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом | повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов о размещении рекламных конструкций |
| 26. | Выявление и демонтаж незаконных рекламных конструкций, внедрение современных и инновационных рекламных систем | размещение информационных материалов на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, % | **100** | **100** | **100** | данные ведомственной статистики (осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере наружной рекламы) | комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству  комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом | повышение конкуренции и качества услуг |
| 27. | Формирование и актуализация данных реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта | проводится работа с организациями, осуществляющими деятельность на рынке ритуальных услуг, предоставление земельных участков под захоронение | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, % | **90** | **90** | **90** | мониторинг организаций, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг | управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | развитие конкуренции на рынке оказания ритуальных услуг |
| 28. | Создание круглогодичных мест размещения, в том числе посредством приме­нения инструментов государственно-частного сотрудничества для развития объектов туристической инфраструктуры | на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края размещается информационный материал,  проводится его рассылка на адрес электронной почты предприятий, занимающихся предоставлением гостиничных услуг и оказанием консультационных услуг при обращении в отдел по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска | количество круглогодичных мест размещения, мест | **426** | **430** | **441** | согласно отчету о деятельности предприятий туриндустрии | отдел по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска | увеличение мест кругло­годичного размещения, увеличение доли классифицированных средств размещения |
| 29. | Ярмарочная торговля в муниципальном образова­нии город Рубцовск Алтайского края с привлечением местных товаропроизводи­телей | в связи с введением на территории Алтайского края ограничений, направленных на предотвращение риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 1 ярмарка выходного дня не проводилась | количество ярмарок выходного дня, ор­ганизованных в му­ниципальном обра­зовании город Рубцовск Алтайского края, еди­ниц | **0** | **3** | **2** | согласно постановлениям Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2022  № 2710, от 05.09.2022  № 2834 | отдел по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска | повышение уровня ин­формированности субъ­ектов предприниматель­ства и потребителей о проводимых мероприя­тиях |
| 30. | Ин­формационно-консульта­ционная поддержка субъек­там малого и среднего предпринимательства модернизирующим производство и реа­лизующим инвестицион­ные проекты | на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края размещается информационный материал, проводится  консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, непосредственно обратившихся в отдел | доля организаций частной формы соб­ственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранс­портных средств, % | **100** | **100** | **100** | согласно собранным сведениям о хозяйствующих субъектах, оказывающих бытовые услуги населению | отдел по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска | повышение информиро­ванности субъектов ма­лого и среднего пред­принимательства о мерах государственной под­держки;  модернизация оборудо­вания, повышение каче­ства оказания услуг по ремонту автотранспорт­ных средств |
| 31. | Обновление сформированного перечня объектов (автозаправочных станций), осуществляющих розничную реализацию бензинов автомобильных и дизельного топлива на территории городского округа | осуществляется взаимодействие с предприятиями муниципального образования город Рубцовск, занимающимися реализацией горюче-смазочных материалов | доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов, % | **100** | **100** | **100** | согласно мониторингу на потребительском рынке ценовой ситуации на основные виды автомобильного топлива | отдел по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска | размещение на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  информации о количестве объектов и формах собственности организаций, осуществляющих розничную реализацию бензинов автомобильных и дизельного топлива на территории города Рубцовска Алтайского края |

Первый заместитель Главы

Администрации города Рубцовска –

председатель комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике В.И. Пьянков

Пурыга Ирина Викторовна

8(38557) 96 408 доб.375

[puryga@rubtsovsk.org](mailto:puryga@rubtsovsk.org)

Сушко Светлана Дмитриевна

8(38557) 96 408 доб.381

sushko[@rubtsovsk.org](mailto:zep@rubadm.ru)