## Лист1
Проект Сметы контракта
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция канализационного коллектора
по проспекту Ленина от ул. Сельмашской до КНС-5 в городе Рубцовске Алтайского края»
(наименование объекта)
№ п.п. | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб.
|  |  |  | На ед. изм. | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ЛСР № 06-01-01
1 этап (2025 год)
Раздел. 1 Канализация К1
1 | Комплекс работ по восстановлению трубопроводов спирально-навивным методом армированным сталью профилем из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с заполнением межтрубного пространства с диаметром навитых труб: 1000 мм - 1 этап | шт | 1 | 103134904 | 103134904
Раздел 2. Ремонт колодцев Д2000 мм - 9 КР л11
2 | Ремонт круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах | шт | 9 | 58138.92 | 523250.28
Раздел 3. Устройство новых колодцев
3 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах | шт | 1 | 133409.72 | 133409.72
| Итого: |  |  |  | 103791564
| Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 3113747
| Итого с непредвиденными затратами |  |  |  | 106905311
| НДС 20% |  |  |  | 21381062.2
| Итого по 1 этапу с НДС |  |  |  | 128286373.2
2 этап (2026 год)
Раздел. 1 Канализация К1
4 | Комплекс работ по восстановлению трубопроводов спирально-навивным методом армированным сталью профилем из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с заполнением межтрубного пространства с диаметром навитых труб: 1000 мм - 2 этап | шт | 1 | 164656627.12 | 164656627.12
Раздел 2. Ремонт колодцев Д2000 мм -14 КР л11
5 | Ремонт круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах | шт | 14 | 58138.92 | 813944.88
| Итого: |  |  |  | 165470572
| Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 4964117
| Итого с непредвиденными затратами |  |  |  | 170434689
| НДС 20% |  |  |  | 34086937.8
| Итого по 2 этапу с НДС |  |  |  | 204521626.8
3 этап (2027 год)
Раздел. 1 Канализация К1
6 | Коиплекс работ по восстановлению трубопроводов спирально-навивным методом армированным сталью профилем из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с заполнением межтрубного пространства с диаметром навитых труб: 600 мм,1000 мм (с восстановлением колодцев) - 3 этап | шт | 1 | 428311385.1 | 428311385.1
Раздел 2. Ремонт колодцев Д2000 мм - 43 КР л11
7 | Ремонт круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах | шт | 47 | 58138.92 | 2732529.24
Раздел 3. Устройство новых колодцев
8 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах | шт | 3 | 118926.22 | 356778.66
| Итого: |  |  |  | 431400693
| Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 12942021
| Итого с непредвиденными затратами |  |  |  | 444342714
| НДС 20% |  |  |  | 88868542.8
| Итого по 3 этапу с НДС |  |  |  | 533211256.8
| Начальная (максимальная) цена контракта с НДС |  |  |  | 866019256.8