## Лист1
Приложение 4 к Контракту
от «___» _______ 2025 г. № ____
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция канализационного коллектора
по проспекту Ленина от ул. Сельмашской до КНС-5 в городе Рубцовске Алтайского края»
(наименование объекта)
№ п.п. | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ЛСР № 06-01-01
1 этап (2025 год)
Раздел. 1 Канализация К1
1 | п.1-п.13 | Комплекс работ по восстановлению трубопроводов спирально-навивным методом армированным сталью профилем из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с заполнением межтрубного пространства с диаметром навитых труб: 1000 мм - 1 этап | шт | 1
Раздел 2. Ремонт колодцев Д2000 мм - 9 КР л11
2 | п.14-п.29 | Ремонт круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах | шт | 9
Раздел 3. Устройство новых колодцев
3 | п.30-п.42 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах | шт | 1
2 этап (2026 год)
Раздел. 1 Канализация К1
4 | п.1-п.13 | Комплекс работ по восстановлению трубопроводов спирально-навивным методом армированным сталью профилем из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с заполнением межтрубного пространства с диаметром навитых труб: 1000 мм - 2 этап | шт | 1
Раздел 2. Ремонт колодцев Д2000 мм - 14 КР л11
5 | п.14-п.29 | Ремонт круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах | шт | 14
3 этап (2027 год)
Раздел. 1 Канализация К1
6 | п.1-п.13 | Коиплекс работ по восстановлению трубопроводов спирально-навивным методом армированным сталью профилем из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с заполнением межтрубного пространства с диаметром навитых труб: 600 мм,1000 мм (с восстановлением колодцев) - 3 этап | шт | 1
Раздел 2.Ремонт колодцев Д2000 мм - 47 КР л11
7 | п.14-п.29 | Ремонт круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах | шт | 47
Раздел 3. Устройство новых колодцев
8 | п.30-п.42 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах | шт | 3