Приложение 5

к Муниципальному  контракту

от «___» _______ 2025 г. № ____

# График выполнения строительно-монтажных работ

по объекту «Реконструкция канализационного коллектора по проспекту Ленина от ул. Сельмашской до КНС-5                                       в городе Рубцовске Алтайского края»

| Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Физический объем работ | Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало выполнения работ по этапу | Окончание выполнения работ по этапу |
| 1 | ЛСР № 06-01-01 Комплекс работ по восстановлению трубопроводов спирально-навивным методом армированным сталью профилем из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с заполнением межтрубного пространства с диаметром навитых труб: 1000 мм - 1 этап. | В соответствии с ведомостью объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ | со дня подписания контракта Сторонами | не позднее 05.12.2025 |
| 2 | ЛСР № 06-01-01 Комплекс работ по восстановлению трубопроводов спирально-навивным методом армированным сталью профилем из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с заполнением межтрубного пространства с диаметром навитых труб: 1000 мм - 2 этап | В соответствии с ведомостью объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ | не позднее 15.01.2026 | не позднее 07.12.2026 |
| 3 | ЛСР № 06-01-01 Комплекс работ по восстановлению трубопроводов спирально-навивным методом армированным сталью профилем из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с заполнением межтрубного пространства с диаметром навитых труб: 600 мм,1000 мм (с восстановлением колодцев) - 3 этап Ремонт круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах | В соответствии с ведомостью объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ | не позднее 15.01.2027 | не позднее 30.09.2027 |

- Подписание акта о соответствии состояния земельного участка объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции условиям контракта) в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения контракта.

- Передача подрядчику копии разрешения на реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства – не требуется.

- Передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации – не требуется.

- Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией – не требуется.

- Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта           в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания акта законченного строительством объекта.

Заказчик:                                                                                                 Подрядчик: